## 중계 장비 체크
중계 장비 체크리스트
중계 형태 (웹사이트 ‘방송 · 중계 셋팅 가이드’와 동일): TYPE 1 체험존 · 현장 랭킹전(중계 없음) ¦ TYPE 2 현장 중계(관중용 대형 화면) ¦ TYPE 3 녹화 · 현장 스케치 ¦ TYPE 4 라이브 송출(스트리밍 · 방송사)
분류 | 장비 | 수량 | 준비 완료 (O/X) | 준비 주체 | 필요 중계 형태
영상 | 아케이드 (STANDARD/WIDE) | 2 |  | 본사 | 전체 형태 (TYPE 1~4)
영상 | HDMI 캡처보드 (USB 3.0, 1080p60, 패스스루) | 2 |  | 파트너 | 현장 중계 · 녹화 · 라이브 송출 (TYPE 2~4)
영상 | HDMI 케이블 (10m+ 액티브 또는 익스텐더) | 4 |  | 파트너 | 현장 중계 · 녹화 · 라이브 송출 (TYPE 2~4)
영상 | HDMI 분배기 1×2 (HDCP 대응) | 2 |  | 방송팀 | 라이브 송출 (TYPE 4)
영상 | 관중용 모니터 65"+ · 스탠드 | 1 |  | 파트너 | 현장 중계 · 녹화 · 라이브 송출 (TYPE 2~4)
영상 | 스태프 모니터 16"+ | 1 |  | 파트너 | 현장 중계 · 녹화 · 라이브 송출 (TYPE 2~4)
영상 | 실사 카메라 (클린 HDMI) · 삼각대 · 더미 배터리 | 3 |  | 파트너/방송팀 | 녹화 · 라이브 송출 (TYPE 3~4)
영상 | 스위처 (ATEM Mini Pro 등) | 1 |  | 방송팀 | 라이브 송출 (TYPE 4)
PC | 중계 PC (Windows, RAM 16GB+, NVENC) | 1 |  | 본사/파트너 | 현장 중계 · 녹화 · 라이브 송출 (TYPE 2~4)
PC | STEPIN 대회 프로그램 설치 · 로그인 확인 | 1 |  | 본사 | 현장 중계 · 녹화 · 라이브 송출 (TYPE 2~4)
PC | OBS 장면 (대기·경기·대진표·카메라·하이라이트) | 1 |  | 본사/파트너 | 현장 중계 · 녹화 · 라이브 송출 (TYPE 2~4)
네트워크 | 스위치 허브 + LAN 케이블 (CAT6) | 1 |  | 파트너 | 전체 형태 (TYPE 1~4)
네트워크 | 유선 인터넷 (↓5/↑2Mbps+) | 1 |  | 파트너 | 전체 형태 (TYPE 1~4)
네트워크 | 송출 전용 회선 (업로드 송출의 1.5배+) | 1 |  | 파트너 | 라이브 송출 (TYPE 4)
사운드 | 오디오 믹서 4~8ch (USB) | 1 |  | 파트너 | 현장 중계 · 녹화 · 라이브 송출 (TYPE 2~4)
사운드 | 3.5mm → 2×TS 케이블 · 그라운드 아이솔레이터 | 2 |  | 파트너 | 현장 중계 · 녹화 · 라이브 송출 (TYPE 2~4)
사운드 | 무선 마이크 UHF (예비 배터리) | 2 |  | 파트너 | 현장 중계 · 녹화 · 라이브 송출 (TYPE 2~4)
사운드 | PA 스피커 150~300W+ · 스탠드 | 2 |  | 파트너 | 현장 중계 · 녹화 · 라이브 송출 (TYPE 2~4)
조명 | LED 패널 5600K · 스탠드 | 2 |  | 파트너 | 저조도 시 · 현장 중계 · 녹화 · 라이브 송출 (TYPE 2~4)
전원 | 멀티탭 4구 (1개 10m) | 3 |  | 파트너 | 전체 형태 (TYPE 1~4)
진행 | 무전기 · 인이어 | 4 |  | 파트너 | 현장 중계 · 녹화 · 라이브 송출 (TYPE 2~4)
설치 | 안전바 (벨트형) | 6 |  | 파트너 | 전체 형태 (TYPE 1~4)
설치 | 플레이 위치 바닥 테이프 | 2 |  | 본사 | 전체 형태 (TYPE 1~4)

## D-day 일정
대회 준비 일정 (앱 예선 + 오프라인 본선 기준)
‘날짜’ 칸에 대회일 기준 실제 날짜를 적어 사용하세요.
시점 | 할 일 | 담당 | 날짜 | 완료
D-35 | 형태·규모·상금·장소 확정, 본사 협업 범위 합의 | 공동
D-30 | 비즈니스 계정 승인, 앱 개최 신청서 제출 | 파트너/본사
D-28 | 송리스트·규정 확정, 포스터 제작, 사전 노출 | 본사
D-21 | 참가 접수 + 예선 시작 | 본사
D-14 | 중계·장비 확정, 방송팀 3자 미팅 | 공동
D-7 | 예선 마감, 진출자 확정·참석 확인 | 공동
D-3 | 선수 정보 수집, 큐시트 확정 | 공동
D-1 | 반입·설치·중계 테스트·리허설 | 공동
D-day | 대회 운영 · 촬영 | 공동
D+7 | 상금 지급, 결과 공지, 소스 공유 | 공동